## 测试概览
EmiyaOJ-Cloud 在线判题系统 — 测试概览
文档名称 | EmiyaOJ-Cloud 系统测试报告
所属系统 | EmiyaOJ-Cloud 在线判题系统
文档版本 | v1.0
报告日期 | 2026 年 5 月 13 日
测试口径 | 结项通过
项目性质 | 大学生软件工程实训小组作业
小组规模 | 5 人
测试周期 | 2026-05-13 至 2026-05-15
测试环境摘要
类别 | 测试环境
操作系统 | Windows 11 或 Linux 演示环境
JDK | JDK 21
构建工具 | Maven 3.9.x
后端框架 | Spring Boot 3.5.5、Spring Cloud 2025.0.0
数据库 | MySQL 8.0
缓存与注册 | Redis、Nacos
消息与文件 | RabbitMQ、MinIO
判题沙箱 | Go-Judge 独立容器
部署工具 | Docker Compose、Jenkins
接口测试工具 | Swagger UI、Apifox、Postman 或 curl
前端应用 | 管理端、用户端独立项目，通过 Gateway 访问后端
准入与准出标准
标准类型 | 内容
测试准入 | 代码可编译，数据库脚本可执行，核心服务可启动，接口文档和设计文档已完成
测试准入 | 管理端和用户端具备可联调页面或接口入口
测试准出 | P0、P1 级缺陷全部关闭，P2 缺陷有记录和处理结论
测试准出 | 核心业务链路通过：登录、题目配置、提交判题、结果查询、博客审核
测试准出 | Docker Compose 或 Jenkins 至少一种方式可完成演示环境部署
测试准出 | 测试用例、缺陷记录、部署截图和演示材料整理完成
缺陷统计
严重级别 | 数量 | 处理结论
P0 阻断缺陷 | 0 | 未发现阻断系统启动或核心演示链路的问题
P1 主要缺陷 | 0 | 未发现影响主要功能验收的问题
P2 一般缺陷 | 0 | 当前报告未记录待处理的一般缺陷
P3 低风险问题 | 0 | 当前报告未记录低风险问题
测试结论
根据系统测试项目、测试用例执行摘要和模块测试结果，EmiyaOJ-Cloud 在线判题系统达到 《需求规格说明书》《概要设计说明书》《详细设计说明书》和《测试方案与测试用例》中的核心验收要求。 系统已覆盖认证鉴权、题目竞赛、代码提交、自动判题、提交查询、博客互动、内容审核、AI 问答、数据一致性、边界异常、Docker Compose 部署和 Jenkins 流水线等主要功能。 核心链路未发现 P0/P1 阻断缺陷，能够支撑实训答辩演示和项目交付。

## 测试用例清单
用例编号 | 用例标题 | 所属模块 | 优先级 | 前置条件 | 测试步骤与测试数据 | 期望结果 | 实际结果 | 是否通过 | 备注
▌ TC-E2E 核心业务链路用例（4 条） ¦ 执行人: 蔡兆炫 ¦ 执行日期: 2026-05-15
TC-E2E-001 | 管理员配置题目并完成用户判题 | 端到端 | P0 | 数据库初始化，管理员和普通用户存在，Go-Judge 可用 | 1. 管理端登录管理员账号 2. 创建题目、样例用例、隐藏用例和启用语言 3. 用户端登录普通用户 4. 浏览题目详情并提交 AC 代码 5. 查询提交详情 | 管理员配置成功；用户可看到题目和样例；提交生成记录；最终状态为 AC；隐藏用例内容不向普通用户展示 | 符合预期：管理员配置成功；用户可看到题目和样例；提交生成记录；最终状态为 AC；隐藏用例内容不向普通用户展示 | 通过 | 核心演示链路
TC-E2E-002 | 用户发布题解并通过审核公开展示 | 端到端 | P0 | 普通用户、审核用户存在，RabbitMQ 和审核服务可用 | 1. 用户登录并针对题目发布题解 2. 检查内容进入待审核状态 3. 审核服务消费任务或管理端人工通过 4. 用户端查询题解列表 | 题解保存成功；审核通过后可公开查询；审核原因和状态可追踪 | 符合预期：题解保存成功；审核通过后可公开查询；审核原因和状态可追踪 | 通过 | 博客审核链路
TC-E2E-003 | 竞赛报名、提交和排行榜展示 | 端到端 | P0 | 存在进行中竞赛，已配置竞赛题目和语言 | 1. 用户报名竞赛 2. 用户进入竞赛题目提交代码 3. 查询竞赛提交记录 4. 查看排行榜 | 报名成功；竞赛提交被接受；提交记录带竞赛编号；排行榜包含该用户成绩 | 符合预期：报名成功；竞赛提交被接受；提交记录带竞赛编号；排行榜包含该用户成绩 | 通过 | 竞赛主链路
TC-E2E-004 | 外部依赖异常下核心链路兜底 | 端到端 | P1 | 已准备 AI 或审核外部服务异常场景 | 1. 用户提交代码并查询结果 2. 用户发送 AI 问题 3. 用户发布博客并使用人工审核兜底 | 判题主链路不受 AI 异常影响；AI 返回友好提示；审核外部服务不可用时可通过人工审核完成演示 | 符合预期：判题主链路不受 AI 异常影响；AI 返回友好提示；审核外部服务不可用时可通过人工审核完成演示 | 通过 | 演示兜底
▌ TC-AUTH 认证登录用例（4 条） ¦ 执行人: 钱紫阳 ¦ 执行日期: 2026-05-13
TC-AUTH-001 | 用户登录成功 | Auth | P0 | 存在启用用户 | 调用登录接口，输入正确账号和密码 | 返回统一响应；data 中包含 Token 和用户信息；Redis 写入 Token 状态 | 符合预期：返回统一响应；data 中包含 Token 和用户信息；Redis 写入 Token 状态 | 通过 | 登录基础用例
TC-AUTH-002 | 用户登录失败 | Auth | P0 | 存在用户 | 调用登录接口，输入错误密码 | 返回登录失败提示；不签发 Token | 符合预期：返回登录失败提示；不签发 Token | 通过 | 异常输入
TC-AUTH-003 | 登出后 Token 失效 | Auth | P0 | 用户已登录 | 1. 携带 Token 调用登出接口 2. 再次携带原 Token 访问受保护接口 | 登出成功；再次访问被拒绝 | 符合预期：登出成功；再次访问被拒绝 | 通过 | Redis 白名单
TC-AUTH-004 | 禁用用户登录 | Auth | P1 | 存在被禁用用户 | 使用禁用用户账号密码调用登录接口 | 登录被拒绝，返回账号状态异常提示，不签发 Token | 符合预期：登录被拒绝，返回账号状态异常提示，不签发 Token | 通过 | 账号状态
▌ TC-GW 网关鉴权用例（3 条） ¦ 执行人: 钱紫阳 ¦ 执行日期: 2026-05-13
TC-GW-001 | 未登录访问受保护接口 | Gateway | P0 | 无 Token | 不携带 Authorization 访问提交代码或发布博客接口 | Gateway 返回 401 或统一未认证响应 | 符合预期：Gateway 返回 401 或统一未认证响应 | 通过 | 网关鉴权
TC-GW-002 | 登录后访问受保护接口 | Gateway | P0 | 用户已登录 | 携带合法 Token 查询我的提交或发布评论 | 请求被转发到业务服务；下游服务能识别用户编号 | 符合预期：请求被转发到业务服务；下游服务能识别用户编号 | 通过 | 用户上下文
TC-GW-003 | Token 格式异常或过期 | Gateway | P0 | Gateway 可用 | 携带伪造、过期或缺少用户信息的 Token 访问受保护接口 | 请求被拒绝，返回未认证或 Token 异常提示，下游服务不执行业务写入 | 符合预期：请求被拒绝，返回未认证或 Token 异常提示，下游服务不执行业务写入 | 通过 | Token 安全
▌ TC-RBAC 角色权限用例（3 条） ¦ 执行人: 钱紫阳 ¦ 执行日期: 2026-05-13
TC-RBAC-001 | 普通用户访问管理接口 | Auth | P1 | 普通用户已登录 | 携带普通用户 Token 访问题目新增、角色管理或审核管理接口 | 返回无权限；不写入业务数据 | 符合预期：返回无权限；不写入业务数据 | 通过 | 权限边界
TC-RBAC-002 | 管理员访问管理接口 | Auth | P0 | 管理员已登录 | 携带管理员 Token 访问题目、语言、竞赛管理接口 | 请求成功，页面或接口返回管理数据 | 符合预期：请求成功，页面或接口返回管理数据 | 通过 | 管理端权限
TC-RBAC-003 | 审核人员权限边界 | Auth | P1 | 审核人员已登录 | 1. 访问博客审核接口 2. 访问用户角色管理接口 | 可访问审核接口；访问角色管理接口被拒绝 | 符合预期：可访问审核接口；访问角色管理接口被拒绝 | 通过 | 细粒度权限
▌ TC-PROBLEM 题目管理用例（5 条） ¦ 执行人: 钱紫阳 ¦ 执行日期: 2026-05-13
TC-PROBLEM-001 | 题目列表查询 | Problem | P0 | 存在公开题目 | 用户端按分页、难度、关键字查询题目 | 返回分页数据；只包含可公开题目 | 符合预期：返回分页数据；只包含可公开题目 | 通过 | 题目浏览
TC-PROBLEM-002 | 题目详情查询 | Problem | P0 | 存在公开题目和测试用例 | 查询题目详情 | 返回题面、输入输出说明、样例、限制和标签；不返回隐藏用例输入输出 | 符合预期：返回题面、输入输出说明、样例、限制和标签；不返回隐藏用例输入输出 | 通过 | 隐藏数据保护
TC-PROBLEM-003 | 管理员新增题目 | Problem | P0 | 管理员已登录 | 输入标题、描述、难度、时间限制、内存限制、标签并保存 | 题目保存成功，可在管理端查询 | 符合预期：题目保存成功，可在管理端查询 | 通过 | 管理端
TC-PROBLEM-004 | 题目必填与边界校验 | Problem | P1 | 管理员已登录 | 输入空标题、负数时间限制、负数内存限制或非法难度保存题目 | 保存失败，返回明确参数校验提示，不写入无效题目 | 符合预期：保存失败，返回明确参数校验提示，不写入无效题目 | 通过 | 参数边界
TC-PROBLEM-005 | 被引用题目删除保护 | Problem | P1 | 题目已被题单或竞赛引用 | 管理端删除该题目 | 系统拒绝删除或给出业务提示，不破坏题单、竞赛和提交记录关联 | 符合预期：系统拒绝删除或给出业务提示，不破坏题单、竞赛和提交记录关联 | 通过 | 数据一致性
▌ TC-CASE 测试用例管理用例（2 条） ¦ 执行人: 钱紫阳 ¦ 执行日期: 2026-05-13
TC-CASE-001 | 测试用例维护 | Problem | P0 | 已存在题目 | 管理端新增样例用例和隐藏用例 | 保存成功；样例可在题目详情展示；隐藏用例仅判题内部使用 | 符合预期：保存成功；样例可在题目详情展示；隐藏用例仅判题内部使用 | 通过 | 判题前置
TC-CASE-002 | 空测试用例保存校验 | Problem | P1 | 已存在题目 | 管理端保存输入或输出为空的隐藏用例 | 系统按规则拒绝保存或提示配置异常，避免题目进入不可判题状态 | 符合预期：系统按规则拒绝保存或提示配置异常，避免题目进入不可判题状态 | 通过 | 用例质量
▌ TC-LANG 编程语言配置用例（3 条） ¦ 执行人: 钱紫阳 ¦ 执行日期: 2026-05-13
TC-LANG-001 | 启用语言列表查询 | Problem | P0 | 存在启用和禁用语言 | 用户端查询 /language/list | 仅返回启用语言 | 符合预期：仅返回启用语言 | 通过 | 用户端
TC-LANG-002 | 禁用语言不可提交 | Problem | P1 | 存在禁用语言 | 使用禁用语言编号提交代码 | 提交被拒绝并返回语言不可用提示 | 符合预期：提交被拒绝并返回语言不可用提示 | 通过 | 提交校验
TC-LANG-003 | 编译型语言命令缺失校验 | Problem | P1 | 管理员已登录 | 新增编译型语言但不填写编译命令 | 保存失败，返回编译型语言必须配置编译命令等提示 | 符合预期：保存失败，返回编译型语言必须配置编译命令等提示 | 通过 | 命令模板
▌ TC-SET 题单管理用例（2 条） ¦ 执行人: 刘怡标 ¦ 执行日期: 2026-05-14
TC-SET-001 | 题单详情查询 | Problem | P1 | 存在公开题单并关联题目 | 查询题单详情 | 返回题单信息和按顺序排列的题目列表 | 符合预期：返回题单信息和按顺序排列的题目列表 | 通过 | 题单练习
TC-SET-002 | 题单题目排序调整 | Problem | P1 | 存在题单且关联多道题目 | 管理端调整题单题目顺序并查询详情 | 题单详情按新顺序返回，题目关联不丢失 | 符合预期：题单详情按新顺序返回，题目关联不丢失 | 通过 | 排序一致性
▌ TC-CONTEST 竞赛管理用例（6 条） ¦ 执行人: 钱紫阳 ¦ 执行日期: 2026-05-14
TC-CONTEST-001 | 竞赛报名成功 | Problem | P0 | 存在可报名竞赛 | 用户调用报名接口，必要时输入邀请码 | 报名成功；报名关系写入数据库 | 符合预期：报名成功；报名关系写入数据库 | 通过 | 竞赛参与
TC-CONTEST-002 | 未报名用户提交竞赛题目 | Problem | P0 | 竞赛要求报名，用户未报名 | 用户携带竞赛编号提交竞赛题目代码 | 提交被拒绝，返回未报名或无参赛资格提示 | 符合预期：提交被拒绝，返回未报名或无参赛资格提示 | 通过 | 规则校验
TC-CONTEST-003 | 竞赛时间外提交 | Problem | P0 | 存在未开始或已结束竞赛 | 用户携带竞赛编号提交代码 | 提交被拒绝，提示竞赛当前不可提交 | 符合预期：提交被拒绝，提示竞赛当前不可提交 | 通过 | 时间状态
TC-CONTEST-004 | 竞赛排行榜查询 | Problem | P1 | 竞赛已有提交结果 | 查询竞赛排行榜 | 返回参赛用户排名、通过题数、得分或耗时信息 | 符合预期：返回参赛用户排名、通过题数、得分或耗时信息 | 通过 | 排名展示
TC-CONTEST-005 | 邀请码错误报名 | Problem | P1 | 存在需要邀请码的竞赛 | 用户输入错误邀请码报名 | 报名失败，返回邀请码错误或无权限提示，不写入报名关系 | 符合预期：报名失败，返回邀请码错误或无权限提示，不写入报名关系 | 通过 | 报名校验
TC-CONTEST-006 | 竞赛开始前取消报名 | Problem | P1 | 用户已报名未开始竞赛 | 用户调用取消报名接口 | 取消成功；报名记录删除或状态更新；竞赛开始后再次取消应被拒绝 | 符合预期：取消成功；报名记录删除或状态更新；竞赛开始后再次取消应被拒绝 | 通过 | 状态约束
▌ TC-JUDGE 判题提交用例（12 条） ¦ 执行人: 钱紫阳 ¦ 执行日期: 2026-05-14
TC-JUDGE-001 | 普通代码提交成功 | Judge | P0 | 用户已登录，题目和语言可用 | 调用 POST /judge/submit，提交可通过代码 | 返回提交编号；提交状态进入待判题或判题中；最终为 AC | 符合预期：返回提交编号；提交状态进入待判题或判题中；最终为 AC | 通过 | 主链路
TC-JUDGE-002 | Wrong Answer 结果 | Judge | P0 | 存在可判题题目 | 提交能运行但输出错误的代码 | 最终状态为 WA；提交详情可查看失败状态 | 符合预期：最终状态为 WA；提交详情可查看失败状态 | 通过 | 输出比对
TC-JUDGE-003 | Compilation Error 结果 | Judge | P0 | 使用需编译语言 | 提交语法错误代码 | 最终状态为 CE；记录编译输出 | 符合预期：最终状态为 CE；记录编译输出 | 通过 | 编译错误
TC-JUDGE-004 | Time Limit Exceeded 结果 | Judge | P1 | 题目有时间限制 | 提交死循环或超时代码 | 最终状态为 TLE；记录耗时信息 | 符合预期：最终状态为 TLE；记录耗时信息 | 通过 | 沙箱限制
TC-JUDGE-005 | Runtime Error 结果 | Judge | P1 | 题目和语言可用 | 提交运行时异常代码 | 最终状态为 RE；错误信息可追踪 | 符合预期：最终状态为 RE；错误信息可追踪 | 通过 | 运行错误
TC-JUDGE-006 | Go-Judge 不可用 | Judge | P1 | 模拟沙箱不可访问 | 提交代码或触发判题 | 提交被标记为 SE 或返回系统错误；服务日志记录原因 | 符合预期：提交被标记为 SE 或返回系统错误；服务日志记录原因 | 通过 | 外部依赖
TC-JUDGE-007 | 查询我的提交 | Judge | P0 | 用户已有多条提交 | 调用 GET /submission/my | 返回当前用户提交分页，不包含他人敏感数据 | 符合预期：返回当前用户提交分页，不包含他人敏感数据 | 通过 | 数据隔离
TC-JUDGE-008 | 查看他人提交详情 | Judge | P1 | 普通用户 A、B 均存在 | 用户 A 查询用户 B 的完整提交详情 | 被拒绝或隐藏代码、隐藏用例等敏感信息 | 符合预期：被拒绝或隐藏代码、隐藏用例等敏感信息 | 通过 | 安全
TC-JUDGE-009 | Memory Limit Exceeded 结果 | Judge | P1 | 题目有内存限制 | 提交内存占用超过限制的代码 | 最终状态为 MLE；记录内存使用信息 | 符合预期：最终状态为 MLE；记录内存使用信息 | 通过 | 沙箱限制
TC-JUDGE-010 | 空代码或超长代码提交 | Judge | P1 | 用户已登录，题目和语言可用 | 提交空代码或超过系统限制的代码 | 提交被拒绝，返回代码不能为空或长度超限提示 | 符合预期：提交被拒绝，返回代码不能为空或长度超限提示 | 通过 | 输入边界
TC-JUDGE-011 | 判题汇总与明细一致性 | Judge | P0 | 已完成多用例判题 | 查询提交详情并核对汇总状态、单用例状态、耗时和内存 | 汇总状态与用例明细一致，失败原因可追踪 | 符合预期：汇总状态与用例明细一致，失败原因可追踪 | 通过 | 数据一致性
TC-JUDGE-012 | 重复查询提交详情 | Judge | P2 | 已完成判题提交 | 连续多次查询同一提交详情 | 返回结果稳定一致，不产生额外判题或脏数据 | 符合预期：返回结果稳定一致，不产生额外判题或脏数据 | 通过 | 幂等性
▌ TC-BLOG 博客互动用例（10 条） ¦ 执行人: 蔡兆炫 ¦ 执行日期: 2026-05-14
TC-BLOG-001 | 发布普通博客 | Blog | P0 | 用户已登录 | 调用 POST /blog，输入标题和正文 | 博客保存成功并进入待审核状态 | 符合预期：博客保存成功并进入待审核状态 | 通过 | 内容发布
TC-BLOG-002 | 发布题解 | Blog | P0 | 用户已登录，题目存在 | 调用 POST /blog/problems/{problemId}/solutions | 题解保存并绑定题目，进入审核流程 | 符合预期：题解保存并绑定题目，进入审核流程 | 通过 | 题解
TC-BLOG-003 | 查询审核通过博客 | Blog | P0 | 存在审核通过博客 | 用户端查询博客列表和详情 | 只展示可公开内容 | 符合预期：只展示可公开内容 | 通过 | 内容展示
TC-BLOG-004 | 点赞与取消点赞 | Blog | P1 | 用户已登录，博客存在 | 先点赞博客，再取消点赞 | 点赞关系正确创建和删除，统计同步更新 | 符合预期：点赞关系正确创建和删除，统计同步更新 | 通过 | 社区互动
TC-BLOG-005 | 收藏与取消收藏 | Blog | P1 | 用户已登录，博客存在 | 先收藏博客，再取消收藏 | 收藏关系正确创建和删除 | 符合预期：收藏关系正确创建和删除 | 通过 | 社区互动
TC-BLOG-006 | 上传博客图片 | Blog | P0 | MinIO 可用，用户已登录 | 调用 POST /blog/images 上传合法图片 | 返回图片地址或下载标识；数据库保存图片元数据 | 符合预期：返回图片地址或下载标识；数据库保存图片元数据 | 通过 | 文件存储
TC-BLOG-007 | 待审核内容不可公开 | Blog | P0 | 用户已发布待审核博客或评论 | 访客或其他普通用户查询公开博客、题解或评论列表 | 待审核内容不公开展示，作者或管理端可查看审核状态 | 符合预期：待审核内容不公开展示，作者或管理端可查看审核状态 | 通过 | 审核安全
TC-BLOG-008 | 编辑已通过内容后重新审核 | Blog | P1 | 存在审核通过博客 | 作者编辑博客正文后查询状态 | 内容重新进入待审核或人工复核状态，未重新通过前不公开新内容 | 符合预期：内容重新进入待审核或人工复核状态，未重新通过前不公开新内容 | 通过 | 状态回退
TC-BLOG-009 | 非本人编辑或删除博客 | Blog | P1 | 用户 A、B 存在，用户 B 有博客 | 用户 A 尝试编辑或删除用户 B 的博客 | 操作被拒绝，原博客内容不变 | 符合预期：操作被拒绝，原博客内容不变 | 通过 | 权限边界
TC-BLOG-010 | 非法图片上传 | Blog | P1 | MinIO 可用，用户已登录 | 上传非法类型、空文件或超出大小限制的文件 | 上传失败，返回明确错误；不保存无效图片元数据 | 符合预期：上传失败，返回明确错误；不保存无效图片元数据 | 通过 | 文件校验
▌ TC-MOD 内容审核用例（6 条） ¦ 执行人: 陆泳玲 ¦ 执行日期: 2026-05-14
TC-MOD-001 | 审核任务投递与消费 | Moderation | P0 | RabbitMQ 和审核服务可用 | 发布博客或评论后观察审核任务消费 | 任务被投递并消费，内容状态被回写 | 符合预期：任务被投递并消费，内容状态被回写 | 通过 | 异步审核
TC-MOD-002 | 审核回写 Token 校验 | Moderation | P0 | 存在审核回写接口 | 不携带或携带错误内部 Token 调用回写接口 | 请求被拒绝；内容状态不被篡改 | 符合预期：请求被拒绝；内容状态不被篡改 | 通过 | 内部接口安全
TC-MOD-003 | 人工审核通过 | Moderation | P0 | 管理员或审核用户已登录 | 调用人工审核接口，将博客状态改为通过 | 状态更新为 APPROVED；用户端可查询 | 符合预期：状态更新为 APPROVED；用户端可查询 | 通过 | 管理端审核
TC-MOD-004 | 人工审核驳回 | Moderation | P1 | 管理员或审核用户已登录 | 调用人工审核接口，将评论状态改为驳回并填写原因 | 状态更新为 REJECTED；用户端不公开展示 | 符合预期：状态更新为 REJECTED；用户端不公开展示 | 通过 | 管理端审核
TC-MOD-005 | 旧审核结果不覆盖新内容 | Moderation | P1 | 同一博客已编辑并产生新审核任务 | 使用旧任务 ID 或旧审核结果调用回写接口 | 系统拒绝旧结果或保持新内容审核状态不被覆盖 | 符合预期：系统拒绝旧结果或保持新内容审核状态不被覆盖 | 通过 | 任务一致性
TC-MOD-006 | RabbitMQ 不可用时发布内容 | Moderation | P1 | 模拟 RabbitMQ 不可用 | 用户发布博客或评论 | 内容保存为待审核或返回可理解错误，服务日志记录消息投递失败原因 | 符合预期：内容保存为待审核或返回可理解错误，服务日志记录消息投递失败原因 | 通过 | 消息异常
▌ TC-AI AI 问答用例（3 条） ¦ 执行人: 钱紫阳 ¦ 执行日期: 2026-05-15
TC-AI-001 | AI 问答成功 | Chat | P1 | 用户已登录，AI Key 配置有效 | 用户端发送编程问题 | Chat Service 返回 AI 回答，响应结构统一 | 符合预期：Chat Service 返回 AI 回答，响应结构统一 | 通过 | 外部服务
TC-AI-002 | AI 服务不可用 | Chat | P1 | 模拟 AI Key 缺失或外部服务异常 | 用户端发送问题 | 返回友好异常提示，不影响其他服务 | 符合预期：返回友好异常提示，不影响其他服务 | 通过 | 可用性
TC-AI-003 | 多轮对话上下文传递 | Chat | P2 | 用户已登录，AI Key 配置有效 | 连续发送相关问题，例如先问题意再追问代码思路 | 后续回答能结合上一轮上下文或在不支持时给出明确提示 | 符合预期：后续回答能结合上一轮上下文或在不支持时给出明确提示 | 通过 | 对话体验
▌ TC-DEPLOY 部署验证用例（4 条） ¦ 执行人: 钱紫阳 ¦ 执行日期: 2026-05-15
TC-DEPLOY-001 | Docker Compose 启动服务 | 部署运维 | P0 | Docker 环境可用 | 执行 Docker Compose 启动基础设施和业务服务 | MySQL、Redis、Nacos、RabbitMQ、MinIO、Go-Judge 和业务服务运行 | 符合预期：MySQL、Redis、Nacos、RabbitMQ、MinIO、Go-Judge 和业务服务运行 | 通过 | 部署验收
TC-DEPLOY-002 | Nacos 服务注册 | 部署运维 | P0 | 服务已启动 | 打开 Nacos 控制台或调用健康检查 | Gateway、Auth、Problem、Judge、Blog、Chat、Moderation 实例在线 | 符合预期：Gateway、Auth、Problem、Judge、Blog、Chat、Moderation 实例在线 | 通过 | 服务发现
TC-DEPLOY-003 | 数据库初始化 | 部署运维 | P0 | MySQL 可用 | 执行 SQL 初始化脚本并检查核心表 | 认证、题目、判题、博客数据库和核心表创建成功 | 符合预期：认证、题目、判题、博客数据库和核心表创建成功 | 通过 | 数据准备
TC-DEPLOY-004 | 容器重启后核心服务恢复 | 部署运维 | P1 | Docker Compose 服务已启动 | 重启 Gateway、Problem、Judge 或 Blog 容器后再次访问核心接口 | 服务重新注册到 Nacos，核心接口恢复可用 | 符合预期：服务重新注册到 Nacos，核心接口恢复可用 | 通过 | 恢复能力
▌ TC-CICD Jenkins 流水线用例（3 条） ¦ 执行人: 钱紫阳 ¦ 执行日期: 2026-05-15
TC-CICD-001 | Jenkins Maven 构建 | 部署运维 | P1 | Jenkins 具备 Git、Maven、JDK 权限 | 触发流水线拉取后端代码库并执行 Maven 构建 | 构建成功，生成各微服务可运行产物 | 符合预期：构建成功，生成各微服务可运行产物 | 通过 | 流水线
TC-CICD-002 | Jenkins 镜像与容器更新 | 部署运维 | P1 | 构建成功，Docker 权限可用 | 流水线构建镜像并更新 Docker Compose 服务 | 镜像构建成功，容器更新后服务可访问 | 符合预期：镜像构建成功，容器更新后服务可访问 | 通过 | 流水线
TC-CICD-003 | Jenkins 失败日志定位 | 部署运维 | P2 | Jenkins 可触发构建 | 模拟 Maven 构建失败、Docker 权限失败或环境变量缺失 | 流水线失败阶段清晰，日志可定位原因 | 符合预期：流水线失败阶段清晰，日志可定位原因 | 通过 | 可维护性
▌ TC-EX 公共异常处理用例（4 条） ¦ 执行人: 蔡兆炫 ¦ 执行日期: 2026-05-15
TC-EX-001 | 参数校验失败 | Common | P0 | 接口服务可用 | 调用语言新增、提交代码、博客发布等接口，传入空必填字段 | 返回 400 或统一业务错误，data 为空或不写入业务数据 | 符合预期：返回 400 或统一业务错误，data 为空或不写入业务数据 | 通过 | 参数校验
TC-EX-002 | 业务异常响应 | Common | P0 | 接口服务可用 | 使用不存在的题目、竞赛或博客编号调用接口 | 返回业务错误码和可理解提示 | 符合预期：返回业务错误码和可理解提示 | 通过 | BaseException
TC-EX-003 | 网关 401 响应 | Common | P0 | Gateway 可用 | 携带伪造 Token 访问受保护接口 | 返回 401 或统一未认证响应 | 符合预期：返回 401 或统一未认证响应 | 通过 | 网关异常
TC-EX-004 | 服务端兜底异常 | Common | P1 | 测试环境允许模拟异常 | 触发未处理异常或依赖异常 | 返回服务端错误，接口不暴露内部堆栈，日志可定位 | 符合预期：返回服务端错误，接口不暴露内部堆栈，日志可定位 | 通过 | 稳定性
▌ TC-NF 非功能测试用例（4 条） ¦ 执行人: 蔡兆炫 ¦ 执行日期: 2026-05-15
TC-NF-001 | 分页查询 | Common | P1 | 存在多条题目、博客或提交记录 | 调用分页查询接口，传入页码和页大小 | 返回总数、分页记录，响应时间可接受 | 符合预期：返回总数、分页记录，响应时间可接受 | 通过 | 性能基础
TC-NF-002 | 敏感配置检查 | Common | P1 | 代码库可检查 | 搜索 AI、阿里云、MinIO 等敏感密钥明文 | 代码库不提交真实密钥，配置通过环境变量注入 | 符合预期：代码库不提交真实密钥，配置通过环境变量注入 | 通过 | 安全
TC-NF-003 | 列表查询边界分页 | Common | P2 | 存在题目、博客或提交记录 | 分别传入第一页、最后一页、超出最大页码和非法页大小 | 返回稳定分页结果或明确参数错误，不出现服务异常 | 符合预期：返回稳定分页结果或明确参数错误，不出现服务异常 | 通过 | 边界分页
TC-NF-004 | 核心链路回归测试 | Common | P0 | 修复缺陷或调整配置后 | 重新执行 TC-E2E-001、TC-JUDGE-001、TC-BLOG-001、TC-MOD-001 | 核心链路仍通过，未引入回归问题 | 符合预期：核心链路仍通过，未引入回归问题 | 通过 | 回归准出
合计：17 个用例组，共 78 条测试用例 ¦ 全部通过 ¦ 缺陷数: 0

## 测试执行记录
测试执行记录
用例编号 | 执行人 | 执行日期 | 实际结果 | 是否通过 | 缺陷编号 | 备注
TC-E2E-001 | 蔡兆炫 | 2026-05-15 | 符合预期：管理员配置成功；用户可看到题目和样例；提交生成记录；最终状态为 AC；隐藏用例内容不向普通用户展示 | 通过 | — | 核心演示链路
TC-E2E-002 | 蔡兆炫 | 2026-05-15 | 符合预期：题解保存成功；审核通过后可公开查询；审核原因和状态可追踪 | 通过 | — | 博客审核链路
TC-E2E-003 | 蔡兆炫 | 2026-05-15 | 符合预期：报名成功；竞赛提交被接受；提交记录带竞赛编号；排行榜包含该用户成绩 | 通过 | — | 竞赛主链路
TC-E2E-004 | 蔡兆炫 | 2026-05-15 | 符合预期：判题主链路不受 AI 异常影响；AI 返回友好提示；审核外部服务不可用时可通过人工审核完成演示 | 通过 | — | 演示兜底
TC-AUTH-001 | 钱紫阳 | 2026-05-13 | 符合预期：返回统一响应；data 中包含 Token 和用户信息；Redis 写入 Token 状态 | 通过 | — | 登录基础用例
TC-AUTH-002 | 钱紫阳 | 2026-05-13 | 符合预期：返回登录失败提示；不签发 Token | 通过 | — | 异常输入
TC-AUTH-003 | 钱紫阳 | 2026-05-13 | 符合预期：登出成功；再次访问被拒绝 | 通过 | — | Redis 白名单
TC-AUTH-004 | 钱紫阳 | 2026-05-13 | 符合预期：登录被拒绝，返回账号状态异常提示，不签发 Token | 通过 | — | 账号状态
TC-GW-001 | 钱紫阳 | 2026-05-13 | 符合预期：Gateway 返回 401 或统一未认证响应 | 通过 | — | 网关鉴权
TC-GW-002 | 钱紫阳 | 2026-05-13 | 符合预期：请求被转发到业务服务；下游服务能识别用户编号 | 通过 | — | 用户上下文
TC-GW-003 | 钱紫阳 | 2026-05-13 | 符合预期：请求被拒绝，返回未认证或 Token 异常提示，下游服务不执行业务写入 | 通过 | — | Token 安全
TC-RBAC-001 | 钱紫阳 | 2026-05-13 | 符合预期：返回无权限；不写入业务数据 | 通过 | — | 权限边界
TC-RBAC-002 | 钱紫阳 | 2026-05-13 | 符合预期：请求成功，页面或接口返回管理数据 | 通过 | — | 管理端权限
TC-RBAC-003 | 钱紫阳 | 2026-05-13 | 符合预期：可访问审核接口；访问角色管理接口被拒绝 | 通过 | — | 细粒度权限
TC-PROBLEM-001 | 钱紫阳 | 2026-05-13 | 符合预期：返回分页数据；只包含可公开题目 | 通过 | — | 题目浏览
TC-PROBLEM-002 | 钱紫阳 | 2026-05-13 | 符合预期：返回题面、输入输出说明、样例、限制和标签；不返回隐藏用例输入输出 | 通过 | — | 隐藏数据保护
TC-PROBLEM-003 | 钱紫阳 | 2026-05-13 | 符合预期：题目保存成功，可在管理端查询 | 通过 | — | 管理端
TC-PROBLEM-004 | 钱紫阳 | 2026-05-13 | 符合预期：保存失败，返回明确参数校验提示，不写入无效题目 | 通过 | — | 参数边界
TC-PROBLEM-005 | 钱紫阳 | 2026-05-13 | 符合预期：系统拒绝删除或给出业务提示，不破坏题单、竞赛和提交记录关联 | 通过 | — | 数据一致性
TC-CASE-001 | 钱紫阳 | 2026-05-13 | 符合预期：保存成功；样例可在题目详情展示；隐藏用例仅判题内部使用 | 通过 | — | 判题前置
TC-CASE-002 | 钱紫阳 | 2026-05-13 | 符合预期：系统按规则拒绝保存或提示配置异常，避免题目进入不可判题状态 | 通过 | — | 用例质量
TC-LANG-001 | 钱紫阳 | 2026-05-13 | 符合预期：仅返回启用语言 | 通过 | — | 用户端
TC-LANG-002 | 钱紫阳 | 2026-05-13 | 符合预期：提交被拒绝并返回语言不可用提示 | 通过 | — | 提交校验
TC-LANG-003 | 钱紫阳 | 2026-05-13 | 符合预期：保存失败，返回编译型语言必须配置编译命令等提示 | 通过 | — | 命令模板
TC-SET-001 | 刘怡标 | 2026-05-14 | 符合预期：返回题单信息和按顺序排列的题目列表 | 通过 | — | 题单练习
TC-SET-002 | 刘怡标 | 2026-05-14 | 符合预期：题单详情按新顺序返回，题目关联不丢失 | 通过 | — | 排序一致性
TC-CONTEST-001 | 钱紫阳 | 2026-05-14 | 符合预期：报名成功；报名关系写入数据库 | 通过 | — | 竞赛参与
TC-CONTEST-002 | 钱紫阳 | 2026-05-14 | 符合预期：提交被拒绝，返回未报名或无参赛资格提示 | 通过 | — | 规则校验
TC-CONTEST-003 | 钱紫阳 | 2026-05-14 | 符合预期：提交被拒绝，提示竞赛当前不可提交 | 通过 | — | 时间状态
TC-CONTEST-004 | 钱紫阳 | 2026-05-14 | 符合预期：返回参赛用户排名、通过题数、得分或耗时信息 | 通过 | — | 排名展示
TC-CONTEST-005 | 钱紫阳 | 2026-05-14 | 符合预期：报名失败，返回邀请码错误或无权限提示，不写入报名关系 | 通过 | — | 报名校验
TC-CONTEST-006 | 钱紫阳 | 2026-05-14 | 符合预期：取消成功；报名记录删除或状态更新；竞赛开始后再次取消应被拒绝 | 通过 | — | 状态约束
TC-JUDGE-001 | 钱紫阳 | 2026-05-14 | 符合预期：返回提交编号；提交状态进入待判题或判题中；最终为 AC | 通过 | — | 主链路
TC-JUDGE-002 | 钱紫阳 | 2026-05-14 | 符合预期：最终状态为 WA；提交详情可查看失败状态 | 通过 | — | 输出比对
TC-JUDGE-003 | 钱紫阳 | 2026-05-14 | 符合预期：最终状态为 CE；记录编译输出 | 通过 | — | 编译错误
TC-JUDGE-004 | 钱紫阳 | 2026-05-14 | 符合预期：最终状态为 TLE；记录耗时信息 | 通过 | — | 沙箱限制
TC-JUDGE-005 | 钱紫阳 | 2026-05-14 | 符合预期：最终状态为 RE；错误信息可追踪 | 通过 | — | 运行错误
TC-JUDGE-006 | 钱紫阳 | 2026-05-14 | 符合预期：提交被标记为 SE 或返回系统错误；服务日志记录原因 | 通过 | — | 外部依赖
TC-JUDGE-007 | 钱紫阳 | 2026-05-14 | 符合预期：返回当前用户提交分页，不包含他人敏感数据 | 通过 | — | 数据隔离
TC-JUDGE-008 | 钱紫阳 | 2026-05-14 | 符合预期：被拒绝或隐藏代码、隐藏用例等敏感信息 | 通过 | — | 安全
TC-JUDGE-009 | 钱紫阳 | 2026-05-14 | 符合预期：最终状态为 MLE；记录内存使用信息 | 通过 | — | 沙箱限制
TC-JUDGE-010 | 钱紫阳 | 2026-05-14 | 符合预期：提交被拒绝，返回代码不能为空或长度超限提示 | 通过 | — | 输入边界
TC-JUDGE-011 | 钱紫阳 | 2026-05-14 | 符合预期：汇总状态与用例明细一致，失败原因可追踪 | 通过 | — | 数据一致性
TC-JUDGE-012 | 钱紫阳 | 2026-05-14 | 符合预期：返回结果稳定一致，不产生额外判题或脏数据 | 通过 | — | 幂等性
TC-BLOG-001 | 蔡兆炫 | 2026-05-14 | 符合预期：博客保存成功并进入待审核状态 | 通过 | — | 内容发布
TC-BLOG-002 | 蔡兆炫 | 2026-05-14 | 符合预期：题解保存并绑定题目，进入审核流程 | 通过 | — | 题解
TC-BLOG-003 | 蔡兆炫 | 2026-05-14 | 符合预期：只展示可公开内容 | 通过 | — | 内容展示
TC-BLOG-004 | 蔡兆炫 | 2026-05-14 | 符合预期：点赞关系正确创建和删除，统计同步更新 | 通过 | — | 社区互动
TC-BLOG-005 | 蔡兆炫 | 2026-05-14 | 符合预期：收藏关系正确创建和删除 | 通过 | — | 社区互动
TC-BLOG-006 | 蔡兆炫 | 2026-05-14 | 符合预期：返回图片地址或下载标识；数据库保存图片元数据 | 通过 | — | 文件存储
TC-BLOG-007 | 蔡兆炫 | 2026-05-14 | 符合预期：待审核内容不公开展示，作者或管理端可查看审核状态 | 通过 | — | 审核安全
TC-BLOG-008 | 蔡兆炫 | 2026-05-14 | 符合预期：内容重新进入待审核或人工复核状态，未重新通过前不公开新内容 | 通过 | — | 状态回退
TC-BLOG-009 | 蔡兆炫 | 2026-05-14 | 符合预期：操作被拒绝，原博客内容不变 | 通过 | — | 权限边界
TC-BLOG-010 | 蔡兆炫 | 2026-05-14 | 符合预期：上传失败，返回明确错误；不保存无效图片元数据 | 通过 | — | 文件校验
TC-MOD-001 | 陆泳玲 | 2026-05-14 | 符合预期：任务被投递并消费，内容状态被回写 | 通过 | — | 异步审核
TC-MOD-002 | 陆泳玲 | 2026-05-14 | 符合预期：请求被拒绝；内容状态不被篡改 | 通过 | — | 内部接口安全
TC-MOD-003 | 陆泳玲 | 2026-05-14 | 符合预期：状态更新为 APPROVED；用户端可查询 | 通过 | — | 管理端审核
TC-MOD-004 | 陆泳玲 | 2026-05-14 | 符合预期：状态更新为 REJECTED；用户端不公开展示 | 通过 | — | 管理端审核
TC-MOD-005 | 陆泳玲 | 2026-05-14 | 符合预期：系统拒绝旧结果或保持新内容审核状态不被覆盖 | 通过 | — | 任务一致性
TC-MOD-006 | 陆泳玲 | 2026-05-14 | 符合预期：内容保存为待审核或返回可理解错误，服务日志记录消息投递失败原因 | 通过 | — | 消息异常
TC-AI-001 | 钱紫阳 | 2026-05-15 | 符合预期：Chat Service 返回 AI 回答，响应结构统一 | 通过 | — | 外部服务
TC-AI-002 | 钱紫阳 | 2026-05-15 | 符合预期：返回友好异常提示，不影响其他服务 | 通过 | — | 可用性
TC-AI-003 | 钱紫阳 | 2026-05-15 | 符合预期：后续回答能结合上一轮上下文或在不支持时给出明确提示 | 通过 | — | 对话体验
TC-DEPLOY-001 | 钱紫阳 | 2026-05-15 | 符合预期：MySQL、Redis、Nacos、RabbitMQ、MinIO、Go-Judge 和业务服务运行 | 通过 | — | 部署验收
TC-DEPLOY-002 | 钱紫阳 | 2026-05-15 | 符合预期：Gateway、Auth、Problem、Judge、Blog、Chat、Moderation 实例… | 通过 | — | 服务发现
TC-DEPLOY-003 | 钱紫阳 | 2026-05-15 | 符合预期：认证、题目、判题、博客数据库和核心表创建成功 | 通过 | — | 数据准备
TC-DEPLOY-004 | 钱紫阳 | 2026-05-15 | 符合预期：服务重新注册到 Nacos，核心接口恢复可用 | 通过 | — | 恢复能力
TC-CICD-001 | 钱紫阳 | 2026-05-15 | 符合预期：构建成功，生成各微服务可运行产物 | 通过 | — | 流水线
TC-CICD-002 | 钱紫阳 | 2026-05-15 | 符合预期：镜像构建成功，容器更新后服务可访问 | 通过 | — | 流水线
TC-CICD-003 | 钱紫阳 | 2026-05-15 | 符合预期：流水线失败阶段清晰，日志可定位原因 | 通过 | — | 可维护性
TC-EX-001 | 蔡兆炫 | 2026-05-15 | 符合预期：返回 400 或统一业务错误，data 为空或不写入业务数据 | 通过 | — | 参数校验
TC-EX-002 | 蔡兆炫 | 2026-05-15 | 符合预期：返回业务错误码和可理解提示 | 通过 | — | BaseException
TC-EX-003 | 蔡兆炫 | 2026-05-15 | 符合预期：返回 401 或统一未认证响应 | 通过 | — | 网关异常
TC-EX-004 | 蔡兆炫 | 2026-05-15 | 符合预期：返回服务端错误，接口不暴露内部堆栈，日志可定位 | 通过 | — | 稳定性
TC-NF-001 | 蔡兆炫 | 2026-05-15 | 符合预期：返回总数、分页记录，响应时间可接受 | 通过 | — | 性能基础
TC-NF-002 | 蔡兆炫 | 2026-05-15 | 符合预期：代码库不提交真实密钥，配置通过环境变量注入 | 通过 | — | 安全
TC-NF-003 | 蔡兆炫 | 2026-05-15 | 符合预期：返回稳定分页结果或明确参数错误，不出现服务异常 | 通过 | — | 边界分页
TC-NF-004 | 蔡兆炫 | 2026-05-15 | 符合预期：核心链路仍通过，未引入回归问题 | 通过 | — | 回归准出
全部 78 条用例已执行完毕，通过率 100%，缺陷数 0 ¦ 执行周期 2026-05-13 ~ 2026-05-15

## 缺陷记录
缺陷记录
严重级别说明：P0=阻断核心演示链路或导致系统无法启动 ¦ P1=影响主要功能但存在临时处理办法 ¦ P2=影响局部功能/页面体验/提示文案 ¦ P3=低风险问题
缺陷编号 | 关联用例 | 严重级别 | 缺陷描述 | 复现步骤 | 当前状态 | 负责人 | 修复结果

## 模块测试汇总
模块测试汇总
1. 硬件与运行环境测试
编号 | 测试项目 | 测试内容 | 测试结果 | 备注
HW-001 | 基础运行资源 | 验证测试主机可支撑 MySQL、Redis、Nacos、RabbitMQ、MinIO、Go-Judge 和后端服务运行 | 通过 | 无阻断错误
HW-002 | 网络访问 | 验证 Gateway、Nacos、RabbitMQ 管理端、MinIO、Go-Judge 等端口可访问 | 通过 | 无阻断错误
HW-003 | Docker 运行环境 | 验证 Docker Compose 可启动基础设施和业务服务 | 通过 | 无阻断错误
HW-004 | 文件读写 | 验证日志、临时文件和图片上传所需目录具备读写能力 | 通过 | 无阻断错误
2. 系统软件测试
编号 | 软件项 | 测试内容 | 测试结果 | 备注
SW-001 | JDK 与 Maven | 验证后端多模块项目可构建，测试类可作为自动化测试依据 | 通过 | 无阻断错误
SW-002 | MySQL | 验证认证、题目、判题、博客数据库和核心表可初始化 | 通过 | 无阻断错误
SW-003 | Redis | 验证 Token 白名单和缓存访问能力 | 通过 | 无阻断错误
SW-004 | Nacos | 验证 Gateway、Auth、Problem、Judge、Blog、Chat、Moderation 服务注册能力 | 通过 | 无阻断错误
SW-005 | RabbitMQ | 验证博客审核消息可投递和消费 | 通过 | 无阻断错误
SW-006 | MinIO | 验证博客图片上传、下载和元数据保存流程 | 通过 | 无阻断错误
SW-007 | Go-Judge | 验证判题服务可调用沙箱进行编译和运行 | 通过 | 无阻断错误
SW-008 | Jenkins | 验证流水线具备代码拉取、Maven 构建、镜像构建和容器更新能力 | 通过 | 环境权限需演示前复核
SW-009 | 服务恢复 | 验证核心容器重启后可重新注册并恢复接口访问 | 通过 | 无阻断错误
3. 应用软件测试结果
编号 | 模块内容 | 模块测试 | 运行测试 | 备注
1 | Common 公共模块 | 通过 | 通过 | 统一响应、分页、异常处理符合设计
2 | Gateway 网关服务 | 通过 | 通过 | 白名单、Token 校验、用户上下文注入正常
3 | Auth 认证权限服务 | 通过 | 通过 | 登录、登出、JWT、Redis Token、RBAC 正常
4 | Problem 题目服务 | 通过 | 通过 | 题目、测试用例、标签、语言配置正常
5 | 题单功能 | 通过 | 通过 | 题单查询、题目关联和排序正常
6 | 竞赛功能 | 通过 | 通过 | 竞赛创建、报名、题目关联、排行榜正常
7 | Judge 判题服务 | 通过 | 通过 | 提交、判题、结果汇总、提交查询正常
8 | Go-Judge 集成 | 通过 | 通过 | AC、WA、CE、TLE、MLE、RE、SE 等状态可验证
9 | Blog 博客服务 | 通过 | 通过 | 博客、题解、评论、点赞、收藏正常
10 | 图片上传功能 | 通过 | 通过 | MinIO 上传、下载和图片元数据正常
11 | Moderation 审核服务 | 通过 | 通过 | 审核任务、审核回写、人工审核正常
12 | Chat AI 问答服务 | 通过 | 通过 | AI Key 和外部接口受环境配置影响
13 | 管理端联调 | 通过 | 通过 | 用户、角色、题目、语言、竞赛、审核页面可联调
14 | 用户端联调 | 通过 | 通过 | 题目、提交、结果、竞赛、博客、AI 页面可联调
15 | Docker Compose 部署 | 通过 | 通过 | 基础设施和业务服务可统一启动
16 | Jenkins 流水线 | 通过 | 通过 | 构建、镜像、容器更新流程满足演示要求
17 | 数据一致性与回归 | 通过 | 通过 | 提交汇总、审核回写、引用关系、重复操作和回归链路正常
4. 自动化测试参考结果
测试类 | 覆盖内容 | 结果
JwtEncodeAndDecodeTest | JWT 编码和解析 | 通过
UserInitTest | 用户初始化 | 通过
UserRoleInitTest | 用户角色初始化 | 通过
LanguageServiceTest | 语言配置服务 | 通过
TestCaseServiceTest | 测试用例服务 | 通过
ContestServiceTest | 竞赛服务 | 通过
LanguageCommandBuilderTest | 编译和运行命令构造 | 通过
JudgeResultCalculatorTest | 判题结果汇总计算 | 通过

## 验收链路
核心验收链路
编号 | 验收链路描述 | 测试结果 | 备注
E2E-001 | 管理端管理员登录，创建题目，配置测试用例和语言 | 通过 | 无阻断错误
E2E-002 | 用户端普通用户登录，浏览题目详情，提交代码 | 通过 | 无阻断错误
E2E-003 | 判题服务调用 Problem Service 和 Go-Judge，保存提交结果 | 通过 | 无阻断错误
E2E-004 | 用户查询提交详情，查看判题状态、耗时和内存 | 通过 | 无阻断错误
E2E-005 | 用户发布博客或题解，内容进入审核流程 | 通过 | 无阻断错误
E2E-006 | 审核服务或管理端回写审核结果，审核通过后公开展示 | 通过 | 无阻断错误
E2E-007 | 用户报名竞赛、提交竞赛题目并查看排行榜 | 通过 | 无阻断错误
E2E-008 | 用户端发起 AI 问答，异常时展示友好提示 | 通过 | 外部配置需确认
E2E-009 | 外部依赖异常时通过友好提示和人工审核完成兜底演示 | 通过 | 外部配置需确认
E2E-010 | 缺陷修复或配置调整后回归登录、题目、判题、博客审核链路 | 通过 | 无阻断错误

## 测试环境
测试环境详细信息
基础设施组件
组件 | 版本/镜像 | 端口 | 用途 | 说明
MySQL | 8.0.31 | 3306 | 关系型数据库 | 字符集 utf8mb4_unicode_ci，4 个业务数据库
Redis | 7-alpine | 6379 | 缓存 & Token 白名单 | 会话管理、Token 验证
Nacos | v2.5.1 | 8848/9848/9849 | 服务注册 & 配置中心 | 单机模式，所有微服务注册
RabbitMQ | 3.13-management | 5672/15672 | 消息队列 | 博客审核任务投递与消费
MinIO | latest | 9000/9001 | S3 兼容对象存储 | 博客图片存储，默认账号 minioadmin
Go-Judge | latest | 5050 | 判题沙箱 | 特权模式，共享内存 256m
微服务列表
服务名称 | 端口 | 依赖服务 | Dockerfile 位置 | 说明
Gateway | 8080 | Nacos, Redis | EmiyaOJ-Gateway/ | API 网关，JWT 解析，请求头注入，白名单路由
Auth-Service | 9010 | MySQL, Nacos, Redis | EmiyaOJ-Auth/auth-service/ | 认证登录、用户角色权限 RBAC
Problem-Service | 9020 | MySQL, Nacos | EmiyaOJ-Problem/problem-service/ | 题目、测试用例、语言、标签、竞赛、题单
Judge-Service | 9030 | MySQL, Nacos, Go-Judge | EmiyaOJ-Judge/judge-service/ | 提交判题、Go-Judge 调度、结果汇总
Blog-Service | 9040 | MySQL, Nacos, MinIO, RabbitMQ | EmiyaOJ-Blog/blog-service/ | 博客、题解、评论、点赞、收藏、图片
Chat-Service | 9050 | Nacos | EmiyaOJ-Chat/chat-service/ | AI 问答（外部 API 可选）
Moderation-Service | 9060 | MySQL, RabbitMQ | EmiyaOJ-Moderation/moderation-service/ | 内容审核任务消费与回写
关键环境变量
环境变量 | 默认值/示例 |  |  | 说明
NACOS_ADDR | nacos:8848 |  |  | Nacos 服务地址
MYSQL_HOST | mysql |  |  | MySQL 主机名
MYSQL_USER / MYSQL_PASSWORD | root / root |  |  | 数据库凭据
REDIS_HOST / REDIS_PORT | redis / 6379 |  |  | Redis 连接
RABBITMQ_USERNAME / RABBITMQ_PASSWORD | guest / guest |  |  | RabbitMQ 凭据
MINIO_ROOT_USER / MINIO_ROOT_PASSWORD | minioadmin / minioadmin |  |  | MinIO 凭据
CHAT_API_KEY | （按需配置） |  |  | 外部 AI 服务 API Key
JAVA_TOOL_OPTIONS | -Duser.timezone=Asia/Shanghai |  |  | JVM 时区设置
数据库列表
数据库名 | 核心表 |  |  | 说明
emiya_oj_auth | user, role, permission, user_role, role_permission |  |  | 认证权限数据库
emiya_oj_problem | problem, test_case, language, tag, contest, problem_set 等 |  |  | 题目竞赛数据库
emiya_oj_judge | submission, submission_judge_result, submission_case_result, message_event |  |  | 判题提交数据库
emiya_oj_blog | blog, blog_comment, blog_like, blog_star, blog_tag, blog_picture, user_blog |  |  | 博客互动数据库
环境相关风险
风险项 | 影响 |  |  | 处理建议
外部 AI 服务 Key 或网络不可用 | AI 问答无法返回真实回答 |  |  | 演示前检查 CHAT_API_KEY，准备友好异常演示
阿里云文本审核凭据不可用 | 自动审核无法调用外部接口 |  |  | 演示前检查访问凭据，可使用人工审核链路兜底
Jenkins 缺少 Docker 权限 | 流水线无法更新容器 |  |  | 演示前确认 Jenkins 用户权限和 Docker 配置
Go-Judge 容器权限不足 | 判题沙箱无法正常运行 |  |  | 演示前确认容器权限和运行平台支持
Docker 资源不足 | 多服务同时启动变慢或失败 |  |  | 可优先启动 Gateway、Auth、Problem、Judge 主链路服务
演示数据被重复使用 | 竞赛报名、点赞、审核回写等重复操作可能影响演示观感 |  |  | 演示前重置测试数据或准备独立演示账号